[Firma, Anschrift des Auftragnehmers]

[Auftraggeber, Anschrift]

[Ort, Datum]

Behinderungsanzeige nach § 6 Abs. 1 VOB/B, Nr. [laufende Nummer]
Bauvorhaben: [Bezeichnung, Ort]
Vertrag vom [Datum], Auftragsnummer [Nummer], Leistung: [Gewerk]

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir in der ordnungsgemäßen Ausführung unserer Leistung behindert sind.

1. Hindernder Umstand: [Was fehlt oder stört? Zum Beispiel: Die freigegebenen Bewehrungspläne für die Decke über dem Erdgeschoss liegen uns nicht vor.]

2. Seit wann: [Datum, bei Bedarf Uhrzeit. Bei absehbarer Behinderung: ab wann.]

3. Betroffene Arbeiten: [Welche Arbeiten können nicht oder nicht wie vorgesehen ausgeführt werden? Bauteil, Leistung, Termin laut Bauablauf.]

4. Auswirkungen auf den Bauablauf: [Was steht, was verschiebt sich? Voraussichtliche Dauer, soweit absehbar.]

5. Abhilfe: Wir bitten Sie, den hindernden Umstand unverzüglich zu beseitigen, spätestens bis zum [Datum], und uns den Wegfall mitzuteilen.

Wir sind leistungsbereit und bieten Ihnen unsere Leistung ausdrücklich an. Wir halten vor: [Personal, Gerät].

Wir melden die Verlängerung der Ausführungsfristen nach § 6 Abs. 2 und 4 VOB/B an. Ansprüche nach § 6 Abs. 6 VOB/B und § 642 BGB behalten wir uns vor.

Sobald die Behinderung wegfällt, nehmen wir die Arbeiten wieder auf und benachrichtigen Sie.

Mit freundlichen Grüßen
[Name, Funktion, Unterschrift]

Anlagen: [Fotos, Auszug Bautagesbericht, Schriftverkehr, Terminplan]
Verteiler: [Bauleitung oder Architekt zur Kenntnis]
Zugang: [vorab per E-Mail am …, Original per Einwurf-Einschreiben oder gegen Empfangsbestätigung]

Ausfüllhinweise

Diese Seite vor dem Versand löschen.

1.	Vertrag prüfen: Ist die VOB/B vereinbart? Wer ist der Auftraggeber, an welche Adresse gehen Anzeigen?

2.	Am selben Tag schreiben, sobald du dich behindert glaubst.

3.	Die Tatsachen nennen: Umstand, seit wann, betroffene Arbeiten, Folgen.

4.	Leistung ausdrücklich anbieten, Personal und Gerät nennen.

5.	Schriftlich an den Auftraggeber, Kopie an die Bauleitung, Zugang belegen.

6.	Täglich im Bautagesbericht festhalten, was steht und was vorgehalten wird.

7.	Weiterarbeiten, wo es zumutbar ist.

8.	Wegfall der Behinderung mitteilen und die Arbeiten wieder aufnehmen.

Keine Rechtsberatung. Dieser Artikel und die Vorlage geben den Stand vom 12. Oktober 2026 wieder und ersetzen keine Rechtsberatung. Verträge weichen oft von der VOB/B ab. Für deinen Einzelfall frag eine Fachanwältin oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder deinen Verband.

Stand 12. Oktober 2026. Erläuterung zur Vorlage: https://digital-vereinfacht.de/wissen/behinderungsanzeige-vorlage/